## Sheet1
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 项目输入 | 项目输出 | 项目说明 | 资源名称
项目启动 | 1 个工作日? | 2022-02-21 | 2022-02-21
确定选题 | 1 个工作日 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 题目信息 | 选题信息 | 确定小组的选题 | 全体组员
确定小组成员 | 1 个工作日 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 学生信息 | 组员名单 | 选择组员 | 全体组员
竞选组长 | 1 个工作日 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 组员信息 | 组长信息 | 选择组长 | 全体组员
项目计划 | 10 个工作日? | 2022-02-22 | 2022-03-06
项目章程 | 10 个工作日 | 2022-02-22 | 2022-03-06 | 客户需求，产品定义 | 项目章程 |  | 刘柏轩
可行性分析及报告 | 10 个工作日 | 2022-02-22 | 2022-03-06 | 项目内容和配套条件 | 可行性分析报告 | 通过对项目的主要内容和配套条件进行调查研究和分析比较，提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见 | 何雨珊,叶诗雨
需求工程项目计划 | 10 个工作日? | 2022-02-22 | 2022-03-06
项目概述 | 2 个工作日 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 用户需求 | 项目的简要说明 | 对项目需完成的任务的简要说明 | 徐文君
质量管理计划 | 2 个工作日 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 各阶段的任务 | 任务分解结构 | 将工作结构分解 | 徐文君
人力资源管理计划 | 2 个工作日 | 2022-02-26 | 2022-02-28 | 人力资源信息 | 人力资源子计划 | 分析人力资源信息并完成报告
绘制OBS图 | 2 个工作日 | 2022-02-26 | 2022-02-28 | 人力资源分析子计划 | OBS图 | 像项目组织分解并绘图 | 徐文君
风险管理计划 | 3 个工作日 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 风险预测信息 | 风险管理子计划 | 分析项目可能的风险并完成报告 | 徐文君
沟通管理计划 | 2 个工作日 | 2022-03-04 | 2022-03-06 | 沟通需求分析 | 沟通管理计划 | 对项目信息及时收集、保存 | 徐文君
进度管理计划 | 2 个工作日 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 需完成的任务 | 项目的简要说明 | 对需要完成的各个任务安排预期完成的时间
明确各阶段里程碑 | 1 个工作日 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 任务预期时间 | 里程碑信息 | 对各阶段的任务数立里程碑 | 吴佳璐
绘制GANTT图 | 1 个工作日 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 各阶段任务及里程碑 | GANTT图 | 绘制GANTT图 | 吴佳璐
范围管理计划 | 2 个工作日 | 2022-02-26 | 2022-02-28 | 项目干系人信息 | 项目干系人分析报告 | 分析项目干系人并完成文档
绘制WBS图 | 2 个工作日 | 2022-02-26 | 2022-02-28 | 工程中的所有任务 | WBS图 | 将工作结构分解 | 吴佳璐
成本管理计划 | 3 个工作日 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 成本及收益预测信息 | 成本管理计划 | 对项目可能的支出及收入进行预测 | 吴佳璐
配置管理计划 | 2 个工作日 | 2022-03-04 | 2022-03-06 | 项目中生成的文档 | 配置管理计划 | 保证在整个软件生命周期中产品的完整性 | 吴佳璐
项目实施 | 56 个工作日? | 2022-03-07 | 2022-05-22
UI设计 | 26 个工作日 | 2022-03-07 | 2022-04-10 | 需求工程项目计划 | UI界面 | 根据需求设计舒适、简单、美观的界面 | 全体组员
需求开发 | 21 个工作日 | 2022-04-11 | 2022-05-08
需求获取 | 6 个工作日 | 2022-04-11 | 2022-04-17 | 客户需求 | 用例文档 | 运用各种方法,从不同的渠道,获取真实的需求 | 全体组员
需求分析 | 6 个工作日 | 2022-04-18 | 2022-04-24 | 用例文档 | 需求打分、排序、量化 | 量化,排序,将收集到的需求清晰定义并整理 | 全体组员
需求规格说明 | 6 个工作日 | 2022-04-25 | 2022-05-01 | 需求打分、排序、量化 | 需求规格说明 | 完成SRS文档 | 全体组员
需求规格审核 | 6 个工作日 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | 需求规格说明 | 评审记录 | 对SRS进行审核评价提出意见 | 全体组员
数据库设计 | 11 个工作日 | 2022-05-09 | 2022-05-22 | 需求工程项目计划 | 建立数据库 | 指根据用户的需求，在某一具体的数据库管理系统上，设计数据库的结构和建立数据库的过程 | 全体组员
项目控制 | 11 个工作日? | 2022-05-23 | 2022-06-05
需求管理 | 6 个工作日 | 2022-05-23 | 2022-05-29
需求变更管理 | 2 个工作日 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 用户提交新的需求 | 变更影响分析报告 | 根据用户提出的新需求进行需求的分析、确认、实施 | 全体组员
需求变更控制 | 2 个工作日 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 变更历史追踪 | 变更控制状态报告 | 用报告、图表来总结变更控制数据库的内容和按状态分类的变更请求数量 | 全体组员
需求变更跟踪 | 2 个工作日 | 2022-05-27 | 2022-05-29 | 需求、产品状态 | 需求追踪矩阵 | 在需求、设计、实现、测试间建立追踪关系，以保证需求被正确、完整地传递到下游 | 全体组员
组内评审 | 3 个工作日 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | 实现的产品 | 组内评审报告 | 对完成的产品进行组内检测与评审 | 全体组员
用户评审 | 3 个工作日 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 实现的产品 | 用户评审报告 | 用户对完成的产品进行检测与评审 | 全体组员
项目收尾 | 6 个工作日? | 2022-06-06 | 2022-06-12
组员绩效考核 | 1 个工作日 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 组员绩效评价 | 组员绩效考核表 | 根据组员的工作态度及工作能力对组员进行绩效考核 | 全体组员
项目总结及报告 | 5 个工作日 | 2022-06-07 | 2022-06-12 | 项目中的经验与不足 | 项目总结报告 | 对项目中获得的经验或发现的不足进行总结 | 全体组员